附件

“互联网+政务服务”工作任务分解表

| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 优化再造政务服务 |  |  |  |  |
| （一） | 编制发布统一的政务服务目录 | 完成编制统一的政务服务事项目录，通过本级政府门户网站集中发布，并实时更新、动态管理。 | 市编办 | 市政务服务中心、市法制办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2017年8月底前 |
|  |  | 实现全市政务服务事项与省政务服务事项标准、要素完全统一，实行统一编码管理，做到“同一事项、同一标准、同一编码”。 | 市编办 | 市质监局、市信息办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
| （二） | 优化网上服务流程 | 出台《铜陵市网上政务服务流程优化工作方案》，并完成流程优化阶段性工作。 | 市政务服务中心 | 市编办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2017年底前 |
|  |  | 初步利用共享资源，开展网上验证核对、材料共享复用，减少办事人重复提交，电子证照、电子公文、电子签章在政务服务中得到应用，信息基本共享。 | 市政务服务中心 | 市法制办、市信息办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年1月前 |
|  |  | 涉及多部门的事项实行一口受理、网上运转、并行办理、限时办结、统一反馈。 | 市政务服务中心 | 市编办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2020年底前 |
| （三） | 提高网上服务实效 | 出台《铜陵市推进政务服务事项网上办理相关规定》；基本实现与企业生产经营、居民生活等密切相关的服务事项网上办理，做到政务服务事项“应上尽上、全程在线”；实现跨县区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理，智能化、个性化服务水平进一步提高。 | 市政务服务中心 | 市工商局、市科技局、市信息办、市公安局、市民政局、市人社局、市卫计委、市残联、市住建委、市总工会、市国税局、市地税局、市法制办、市质监局等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年3月底前 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| （四） | 全面公开服务信息。 | 编制《铜陵市政务服务事项标准化服务指南》；全面公开服务信息。 | 市政务服务中心 | 市编办、市信息办、市法制办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
| 二 | 融合升级平台渠道 |  |  |  |  |
| （一） | 规范网上政务服务平台建设 | 制定电子监察管理办法。 | 市政务服务中心 | 市法制办、市监察局等市直相关部门，县、区人民政府 | 2017年3月底前 |
|  |  | 出台铜陵市“四单合一”平台总体技术方案及标准规范；基本建成市级一体化“四单合一”政务服务平台，同步推出移动端和自助终端，建成电子监察系统；“四单合一”平台与省统一政务服务平台互联互通，建成，统一身份认证，基本完成部门自建政务服务业务系统（国家、省直接部署平台除外）与“四单合一”政务服务平台对接。 | 市政务服务中心 | 市信息办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
|  |  | 完成政务服务电子证照库体系建设。 | 市法制办 | 市公安局、市政务服务中心、市信息办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
|  |  | 完成政务服务网上支付体系建设。 | 市财政局 | 市政务服务中心、市信息办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
| （二） | 推进政务服务中心与网上服务平台融合发展 | 出台《铜陵市加强政务服务体系建设的意见》；完成政务服务事项和审批办理职权全部进驻政务服务中心，以及实体大厅功能升级、业务系统整合，基本形成线上线下功能互补、相辅相成的政务服务新模式。 | 市政务服务中心 | 市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| （三） | 推动基层服务网点与网上服务平台无缝对接 | 乡镇（办事处）为民服务中心和村（社区）为民服务全程代理工作站全部建立。 | 市民政局 | 市政务服务中心等市直相关部门，县、区人民政府 | 2017年底前 |
|  |  | 完成乡镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务全程代理工作站规范化建设，网上政务服务平台基层全覆盖。 | 市民政局 | 市政务服务中心等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
| 三 | 夯实支撑基础 |  |  |  |  |
| （一） | 加快推进政务信息共享 | 出台《铜陵市政务信息资源共享管理办法》；完成共享交换平台体系建设方案和数据交换标准规范编制和发布，年底前整合构建统一的数据共享交换平台体系，启动统一身份认证建设。 | 市信息办 | 市法制办、市公安局等市直相关部门，县、区人民政府 | 2017年底前 |
|  |  | 编制完成网上政务服务信息共享目录。 | 市政务服务中心 | 市编办等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
|  |  | 汇聚全市政务服务数据资源，完善市级政务服务共享数据平台，打通数据壁垒，基本实现各部门、各层级数据信息互联互通、互认共享（国家、省垂直管理数据除外）。 | 市信息办 | 市发改委、市政府办、市公安局、市工商局、市编办、市民政局、市国土局等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
| （二） | 推进信息惠民工作 | 实现政务服务“一号申请、一窗受理、一网通办”的工作目标。 | 市政务服务中心 | 市直相关部门，县、区人民政府 | 2017年底前 |
| （三） | 建立健全配套制度和标准规范 | 全面清理修订不适应“互联网+政务服务”的地方法规、规章和有关规定，2018年启动铜陵市相关配套制度和服务规范建设，明确电子证照、电子公文、电子签章等的法律效力，完善电子档案管理，为“互联网+政务服务”工作提供制度保障。 | 市法制办 | 市政务服务中心、市档案局等市直相关部门，县、区人民政府 | 2018年底前 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| （四） | 推动基础网络服务提速降费 | 加快推进“宽带中国”示范城市建设，将通信基础设施建设纳入城乡总体规划中；所有铜缆接入小区完成光纤化改造，实现光纤网络全覆盖，95%以上的行政村通光纤，4G网络城乡全覆盖。推动光纤网络向超高速、超大容量拓展升级，持续提升骨干传输网络质量。扩大免费wifi覆盖范围，实现全市公共场所免费wifi全覆盖。推动电信企业提速降费，为群众提供高速畅通、质优价廉、服务便捷、覆盖城乡的基础网络服务。充分依托现有网络资源，到2018年底完成政务云集约化建设，为网上政务服务提供支撑和保障。 | 市信息办 | 市规划局、市住建委、市环保局等市直相关部门，各电信运营商，县、区人民政府 | 持续推进 |
| （五） | 加快新型智慧城市建设 | 积极申报国家新型智慧城市试点，及时总结工作成效，发挥创新引领示范作用。创新应用互联网、物联网、云计算和大数据等技术，加强统筹，注重实效，扎实推进新型智慧城市建设，打造透明高效的服务型政府。汇聚城市人口、建筑、街道、管网、环境、交通等数据信息，建立大数据辅助决策的城市治理新方式。着力实施新型智慧城市行动计划，县区人民政府、市直各相关部门按照《铜陵市推进新型智慧城市行动计划（2017—2019年）》要求，完成本单位全部建设任务。全面推进移动互联网+政务服务，到2017年底，实现移动端便民服务事项上线400项以上；积极推进公交出行、人社、公积金、教育等领域的高频服务事项，接入易铜陵app、支付宝、微信等第三方服务平台，做到应上尽上，着力打造移动生活城市。 | 市信息办 | 市发改委、市教育局、市科技局、市经信委、市公安局、市民政局、市人社局、市国土局、市环保局、市住建委、市交通局、市水利局、市农委、市商务局、市卫计委、市公积金管理中心、市质监局、市文旅委等市直相关部门，县、区人民政府 | 持续推进 |
| （六） | 加强网络和信息安全保护 | 加强网络和信息安全保护。制定铜陵市“互联网+政务服务”网络和信息安全相关管理规范，建立健全安全保障体系。 | 市公安局 | 市信息办等市直相关部门，县、区人民政府 | 持续推进 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| 四 | 加强组织保障 |  |  |  |  |
| （一） | 强化考核 | 将“互联网+政务服务”工作纳入政府目标管理绩效考核和政府部门效能考核，单列分值，加大权重，并列入重点督查事项，定期通报并公开工作进展和成效。出台《铜陵市“互联网+政务服务”绩效考核评估办法》。 | 市政务服务中心 | 市直相关部门，县、区人民政府 | 2017年底前 |
| （二） | 加强培训 | 将“互联网+政务服务”工作纳入教育培训内容体系，各级政务服务中心要把面向公众办事服务作为政务服务人员培训的重要内容，定期或不定期开展培训。出台《铜陵市“互联网+政务服务”人才培训办法》。 | 市人才办 | 市直相关部门，县、区人民政府 | 2017年底前 |
| （三） | 制定方案 | 县区人民政府、市政府各有关部门要根据国、省、市文件精神和本方案要求，完成具体工作方案的制定。 | 市政府相关部门，县、区人民政府 |  | 2017年7月底前 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

铜陵市人民政府办公室                     2017年7月3日印发