附件2

大连市开展“证照分离”改革试点重点任务分工表

| 序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定大连市“证照分离”改革试点方案，梳理确定行政许可事项改革目录清单及责任部门、协调推进部门。 | 市编委办 | 市政府法制办、涉及改革事项的有关部门 | 2018年3月10日前报省审改办备案，3月25日前以市政府文件向社会公布 |
| 2 | 根据省直相关部门针对具体改革事项统一制定的标准文书、程序和举措，推进各改革事项落地实施；对于国家、省级改革权限的事项，要积极与上级部门对接，做好承接、配合和落实工作。 | 各试点地区、市编委办 | 市工商局、市政府法制办、 涉及改革事项的有关部门 | 按省统一部署 2018年3月20日前 |
| 3 | 通过广播，电视等媒体，依托门户网站、办事大厅等平台公布改革事项、解读改革政策、宣传改革举措。 | 各试点地区、市编委办 | 涉及改革事项的有关部门 | 2018年3月25日前 |
| 4 | 在政府网站及政务服务中心公开行政审批事项、办事指南、中介服务事项清单及审批受理、办理进展情况和结果等行政审批信息。 | 各试点地区、市公共行政服务中心 | 涉及改革事项的有关部门 | 2018年3月30日 |
| 5 | 全面组织实施 | 各试点地区、市编委办、市工商局、市政府法制办 | 涉及改革事项的有关部门 | 2018年3月30日全面开展，12月21日前完成 |
| 6 | 推进实施“双随机、一公开”监管。 | 市工商局、各试点地区 | 涉及改革事项的有关部门 | 2018年5月31日前 |
| 7 | 完善各试点地区事中事后监管平台功能，推进企业注册、行政许可、信用管理监管执法等信息的共享，建立健全信用联合激励和失信联合惩戒制度。 | 各试点地区 | 市政府办公厅、市工商局、市公共行政服务中心 | 2018年5月31日前 |
| 8 | 力争提前完成接入国家和省、市政务信息共享交换平台建设。 | 市政府办公厅 | 各试点地区、市工商局、市公共行政服务中心 | 根据国家、省、市平台建设进度 |
| 9 | 统筹推进“证照分离”改革和“多证合一”改革。 | 各试点地区、市编委办、市工商局、市政府法制办 | 涉及改革事项的有关部门 | 2018年6月30日前 |
| 10 | 推行受理单制度，实现“全程代办”，提供全流程精准服务，对主要材料齐全且符合法定条件的行政许可事项实施“容缺受理”。 | 各试点地区 | 市公共行政服务中心、 涉及改革事项的有关部门 | 2018年6月30日前 |
| 11 | 减少审批环节，优化审批流程，实行“一个窗口”受理，“一站式”审批。 | 各试点地区、市公共行政服务中心 | 涉及改革事项的有关部门 | 2018年6月30日前 |
| 12 | 开展“证照分离”改革试点督促检查和成效评估。 | 各试点地区、市政府办公厅、市编委办、市工商局、市政府法制办 | 涉及改革事项的有关部门 | 2018年8月31日前 |
| 13 | 总结“证照分离”改革试点的典型经验和成功做法，形成可复制可推广的成果。 | 各试点地区、市编委办 | 涉及改革事项的有关部门 | 2018年10月31日前 |