附件

进一步压缩企业开办时间各部门职责分工表

| 序号 | 工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再造企业开办流程，建立企业开办“一网通”平台，各相关部门制定详细的信息系统设计改造方案及部门数据对接方案，并加快落实系统改造及应用测试。 | 市市场监管局、市公安局、厦门市税务局、市政务中心管委会、市经信局 | 人行厦门市中心支行 | 2018年7月 |
| 2 | 落实系统改造立项及软硬件设施、人员、经费保障。 | 市市场监管局、市公安局、厦门市税务局、市政务中心管委会、市发改委、人行厦门市中心支行 | 市经信局、市财政局、市编办 | 2018年7月 |
| 3 | 企业开办“一网通”平台正式上线运行，各相关部门强化市场主体准入协同，有效压缩办理时间。 | 市市场监管局、市公安局、厦门市税务局 | 市政务中心管委会、市发改委、人行厦门市中心支行、各区政府、自贸委、火炬管委会 | 2018年8月 |
| 4 | 制定办理商事登记的电子文件归档管理技术规范，实现电子档案与纸质档案具有同等法律效力。 | 市档案局 | 市法制局 | 2018年9月 |
| 5 | 加强改革政策的宣传解读，推进营商环境评价工作，营造良好的营商环境氛围。 | 市发改委、市统计局、市市场监管局、市公安局、厦门市税务局、市政务中心管委会 | 市人社局、人行厦门市中心支行 | 2018年10月 |
| 6 | 组织对压缩企业开办时间试点工作实施情况进行评估、督查,进一步总结、完善、提升,建立健全工作长效机制。 | 市府办 | 市市场监管局、市发改委、市公安局、厦门市税务局、市政务中心管委会、市经信局、市财政局、市人社局、人行厦门市中心支行 | 2018年10月 |