附件

贵安新区推进“互联网+政务服务”工作实施方案责任分解表

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制政务服务事项目录 | 编制权力清单（9+X）。 | 法制办 | 各职能部门 | 2017年6月 |
|  |  | 编制责任清单。 | 政治部 | 各职能部门 | 2017年6月 |
|  |  | 编制行政审批中介服务清单。 | 行政审批局 | 各审批部门 | 2017年6月 |
|  |  | 编制投资负面清单。 | 经发局 |  | 2017年6月 |
|  |  | 编制财政专项资金管理清单。 | 财政局 |  | 2017年6月 |
|  |  | 编制公共服务事项清单。 | 政务中心 | 法制办、各职能部门 | 2017年6月 |
| 2 | 编码化管理事项 | 统一规范同一事项的名称、类型、办理条件、材料要求、办理标准、办理流程、办理时限。 | 省级统筹规范 | 新区各审批服务部门按要求推进应用 | 2017年底前 |
|  |  | 制定编码规则。 | 省级统筹制定 | 新区各审批服务部门按要求推进应用 | 2017年底前 |
| 3 | 规范网上办理流程 | 制定贵州省行政审批基本流程规范办法。 | 省级统筹制定 | 新区各审批服务部门按要求贯彻执行 | 2017年底前 |
|  |  | 对办理时限进行再压缩。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 细化审查标准，推行标准审批，并集中公开。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
| 4 | 完善行政处罚服务平台 | 建设贵州省网上办事大厅行政处罚服务平台。 | 省级统筹建设 |  | 2017年6月 |
|  |  | 实现行政处罚信息生效后实时汇聚集中公开信息，并将各地行政许可、行政处罚信息共享到贵州省信用信息平台和省信息共享交换平台。 | 政务中心 | 新区具有行政许可、行政处罚职能的部门按要求推进应用 | 长期 |
| 5 | 丰富网上办理事项 | 实现企业注册登记、年度报告、变更注销、生产经营相关事项网上受理、网上办理、网上反馈。 | 行政审批局 |  | 2017年底前 |
|  |  | 实现项目投资相关事项网上受理、网上办理、网上反馈。 | 行政审批局 | 相关审批部门 | 2017年底前 |
|  |  | 实现资质认定、社会保障、劳动就业相关事项网上受理、网上办理、网上反馈。 | 行政审批局 | 社管局、公积金社保中心 | 2017年底前 |
|  |  | 实现税费办理相关事项网上受理、网上办理、网上反馈。 | 国税局、地税局 |  | 2017年底前 |
|  |  | 实现安全生产相关事项网上受理、网上办理、网上反馈。 | 安监局 |  | 2017年底前 |
|  |  | 实现教育相关事项网上受理、网上办理、网上反馈。 | 社管局 |  | 2017年底前 |
|  |  | 实现医疗卫生相关事项网上受理、网上办理、网上反馈。 | 行政审批局 | 卫计局 | 2017年底前 |
|  |  | 实现户籍户政相关事项网上受理、网上办理、网上反馈。 | 公安局 |  | 2017年底前 |
|  |  | 实现住房保障相关事项网上受理、网上办理、网上反馈。 | 规建局 | 公积金社保中心 | 2017年底前 |
| 6 | 优化网上办理模式 | 研究推出一批“零跑动”网上办理事项。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 积极推进电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用，凡是能网上办理的事项，不得要求申请人必须到现场办理，建立网上预审机制。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
| 7 | 拓展政务服务方式 | 有效应用省级统一建设的政务服务APP. | 省级统筹开发 | 新区政务中心推广应用 | 2017年底前 |
|  |  | 深入推进平台服务向移动端、自助终端、热线电话等延伸。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 开展预约查询服务。 | 政务中心 |  | 2017年底前 |
|  |  | 开展证照寄送服务。 | 政务中心 | 邮政事业发展办公室 | 2017年底前 |
|  |  | 开展在线支付服务。 | 政务中心 | 大数据办、财政局 | 2017年底前 |
|  |  | 开展网上全办、同城通办、全程帮办“贵安三办”试点。 | 政务中心 | 各审批服务部门、各乡镇人民政府 | 2017年底前 |
| 8 | 完善并联审批功能 | 完善投资项目并联审批功能，开展“项目审批一表清”改革。 | 行政审批局 | 各审批服务部门 | 2017年9月 |
|  |  | 完善企业注册后置并联审批功能。 | 行政审批局 | 政务中心 | 2017年9月 |
|  |  | 完善社会组织登记并联审批功能。 | 行政审批局 | 各审批服务部门 | 2017年9月 |
|  |  | 建立完善登记备案、投资审批、国际贸易三个“单一窗口”。 | 行政审批局 | 政务中心 | 2017年9月 |
|  |  | 推进建筑业企业资质管理、建筑工程施工许可改革试点。 | 行政审批局 | 政务中心 | 2017年9月 |
|  |  | 推行“多图联审”、“多评合一”、“联合验收”。 | 行政审批局 | 各审批服务部门 | 2017年9月 |
|  |  | 推出一批量大面广的证照合发事项，积极推行“多证合一”。 | 行政审批局 | 各审批服务部门 | 2017年9月 |
| 9 | 完善数据分析平台 | 建成政务服务数据分析平台。 | 省级统筹建设 | 新区政务中心推广应用 | 2017年9月 |
|  |  | 完善提升“分析云”平台功能。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年9月 |
|  |  | 建立行政审批服务数据定期分析机制。 | 政务中心 |  | 2017年9月 |
| 10 | 探索智慧审批 | 探索“智慧审批”。 | 行政审批局 | 政务中心 | 2017年9月 |
|  |  | 开展企业名称自主申报试点 | 行政审批局 | 政务中心 | 2017年9月 |
|  |  | 实行“容缺受理”“容缺审批”。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年9月 |
| 11 | 深化政务服务信息公开 | 向社会无条件或依申请开放政务服务数据。 | 省级统筹推进 | 新区按要求贯彻执行 | 2017年底前 |
|  |  | 在新区门户网站和贵州省网上办事大厅集中全面深化公开与政务服务事项相关的信息。 | 办公室 | 政务中心 | 2017年底前 |
| 12 | 强化审批中介服务管理 | 加快中介云平台建设。 | 行政审批局 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 梳理并发布中介服务事项清单、中介服务机构名录、办事指南。 | 行政审批局 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 有效应用全省统一建设的行政审批中介服务专家平台。 | 省级统筹建设 | 新区各审批部门按要求推进应用 | 2017年底前 |
| 13 | 完善网厅办事指南 | 完善政务服务事项办事指南。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年6月 |
|  |  | 探索按事件分类编制办事指南。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年6月 |
| 14 | 推进网上政务服务平台一体化应用 | 将新区门户网站作为主要的平台入口。 | 办公室 | 政务中心 | 2017年底前 |
|  |  | 迁移整合、取消自建审批系统。 | 省级统筹推进 | 新区各审批服务部门按要求推进落实 | 2017年底前 |
|  |  | 统一使用贵州省网上办事大厅办理政务服务事项。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 通过网上办事大厅统一服务入口，交换办事数据。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
| 15 | 建设网上统一实名认证体系 | 建立贵州省网上办事大厅实名认证体系。 | 省级统筹推进 | 新区各审批服务部门按要求推进应用 | 2017年底前 |
|  |  | 探索实施企业CA数字证书。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 实现“单点登录、一次认证、多点互联、全网通办”。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
| 16 | 强化电子证照批文库应用 | 推进电子证照批文库建设。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 按要求录入证照信息，新增证照批文实现自动办结入库，存量证照分批入库。 | 各审批服务部门 | 政务中心 | 2017年底前 |
|  |  | 形成居民电子证照目录和法人电子证照目录，推进证照调用校验。 | 政务中心 | 行政审批局、公安局 | 2017年底前 |
| 17 | 强化审管分离系统应用 | 加强审批事项事中事后监管。 | 市场监管局 | 各监管部门 | 2017年底前 |
|  |  | 提升改造审管分离系统。 | 政务中心 | 各监管部门 | 2017年底前 |
|  |  | 推进审管分离系统有效运行。 | 行政审批局 | 各审批监管部门 | 2017年底前 |
| 18 | 推进实体大厅建设 | 建成市民中心。 | 置投公司 | 各入驻部门 | 2017年底前 |
|  |  | 加强乡镇、村（居）实体大厅建设。 | 各乡镇人民政府 |  | 2017年底前 |
| 19 | 深化集中进驻 | 事项集中进驻。 | 政务中心 | 各审批服务部门、各乡镇人民政府 | 2017年底前 |
| 20 | 强化充分授权 | 充分授权。 | 政务中心 | 各审批服务部门、各乡镇人民政府 | 2017年底前 |
| 21 | 推动线上线下无缝衔接 | 加强实体大厅监督管理，夯实政务服务网上运行基础，推动实体政务大厅与贵州省网上办事大厅深度融合，做到政务服务事项办理线上线下无缝衔接。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
| 22 | 实现“互联网+政务服务”乡村全覆盖 | 加强乡镇政务服务中心、村（居）便民服务站办公场地和硬件设施建设，推进本级政务服务事项集中进驻。 | 各乡镇人民政府 |  | 2017年9月 |
|  |  | 配齐配强政务服务中心人员。 | 各乡镇人民政府 | 政治部 | 2017年9月 |
|  |  | 在乡镇实施就近申请、远程办理、就近领证的服务模式。 | 各乡镇人民政府 | 政务中心 | 2017年9月 |
|  |  | 加强村级便民服务站规范化建设。 | 各乡镇人民政府 | 政务中心 | 2017年9月 |
|  |  | 推行乡村事项网上办理。 | 各乡镇人民政府 | 政务中心 | 2017年9月 |
| 23 | 丰富乡村政务服务事项 | 丰富乡村政务服务事项，逐一编制办事指南在网上办事大厅公布。 | 各乡镇人民政府 |  | 2017年6月 |
| 24 | 深化“全程代办”服务 | 明确专职代办员为群众提供上门办理、免费代办服务。 | 各乡镇人民政府 |  | 2017年9月 |
| 25 | 加大乡村服务经费保障 | 加大乡村两级政务服务工作经费保障。 | 政治部、财政局 | 各乡镇人民政府 | 2017年9月 |
| 26 | 加快网络基础设施建设 | 推进直管区各行政村（社区）光纤到村和升级改造。 | 经发局 | 大数据办、财政局、各乡镇人民政府 | 2017年9月 |
|  |  | 提升网络带宽和网间互通能力，大幅降低上网资费水平。 | 经发局 | 大数据办 | 2017年9月 |
|  |  | 在各级政务中心设置免费WIFI热点。 | 各乡镇人民政府 |  | 2017年9月 |
| 27 | 加快智慧贵安建设 | 推进智慧贵安建设。 | 大数据办 | 经发局、公安局、规建局、政务中心 | 2017年底前 |
|  |  | 构建民生信息服务体系。 | 社管局 | 大数据办、卫计局、公积金社保中心、政务中心 | 2017年底前 |
| 28 | 加快信息资源共享 | 统一标准规范，各部门要将政务系统数据汇集到云上贵州数据共享开放平台。 | 大数据办 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 加快推进基础信息资源与贵州省网上办事大厅行政审批服务系统的互联互通、充分共享。 | 省级统筹 | 新区各审批服务部门按要求推进应用 | 2017年底前 |
|  |  | 编制政务服务信息资源目录。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
| 29 | 建成电子档案库 | 建成政务服务材料电子档案库。 | 省级统筹建设 | 新区各审批服务部门按要求推进应用 | 2017年底前 |
|  |  | 实现政务服务材料自动入库，自动归档。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
| 30 | 建立健全制度标准规范 | 制定网上办事服务管理办法、网上服务标准。 | 省级统筹推进 | 新区各审批服务部门按要求贯彻执行 | 2017年底前 |
|  |  | 制定贵州省政务服务实体政务大厅和网上办事大厅标准。 | 省级统筹推进 | 新区各审批服务部门按要求贯彻执行 | 2017年底前 |
| 31 | 构建立体化监察体系 | 制定贵州省行政许可实施、举报、责任追究等制度。 | 省级统筹 | 新区各审批服务部门按要求贯彻执行 | 2017年底前 |
|  |  | 完善网上办事大厅电子监察系统。 | 省级统筹 | 新区各审批服务部门按要求推进应用 | 2017年底前 |
|  |  | 充分听取办事群众和其他监督人员意见，建立服务对象季度座谈交流机制。 | 政务中心 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
| 32 | 健全安全保障体系 | 制定内部安全管理制度、操作规程和网络安全事件应急预案，开展等级保护定级备案、等级测评、密码应用、预案演练等工作，建立各方协同配合的信息安全防范、监测、通报、响应和处置机制。 | 省级统筹 | 新区按要求推进落实 | 2017年底前 |
|  |  | 加强对电子证照、统一身份认证、网上支付等重要系统和关键环节的安全监控。 | 省级统筹 | 新区按要求推进落实 | 2017年底前 |
|  |  | 做好数据分类、重要系统和数据库的容灾备份和加密，对涉及商业秘密、个人隐私等重要数据要建立健全保密审查和安全保障机制，对应用系统实时监测、安全加固与完善应用。 | 省级统筹 | 新区按要求推进落实 | 2017年底前 |
| 33 | 加强组织领导 | 将推进“互联网+政务服务”工作纳入重点改革任务和重要日程。 | 办公室 | 各审批服务部门、各乡镇人民政府 | 2017年底前 |
|  |  | 定期召开专题会议研究“互联网+政务服务”工作，新区各部门、直管区各乡镇一把手要亲自部署，狠抓落实，并明确一位负责同志具体分管。 | 办公室 | 各审批服务部门、各乡镇人民政府 | 2017年底前 |
|  |  | 对人、财、物等基础保障予以充分支持。 | 政治部、财政局 | 各审批服务部门、各乡镇人民政府 | 2017年底前 |
|  |  | 加强对各部门、各乡镇工作开展情况的督促检查，开展考核评估，推动工作取得实效。 | 办公室 | 政务中心 | 2017年底前 |
| 34 | 强化目标考核督查 | 将“互联网+政务服务”工作纳入新区年度目标绩效考评，考核权重不低于目标总分的5%。 | 督查室 | 政务中心 | 2017年6月 |
|  |  | 将政务服务工作列入重点督查事项。 | 督查室 |  | 2017年6月 |
|  |  | 在新区门户网站设置热点专栏，实时动态公开“互联网+政务服务”工作阶段性成果。 | 办公室 | 政务中心 | 2017年6月 |
|  |  | 完善奖惩机制。 | 办公室 | 政务中心 | 2017年6月 |
| 35 | 加大培训宣传力度 | 将“互联网+政务服务”列入干部教育培训内容。 | 政治部 | 各审批服务部门 | 2017年底前 |
|  |  | 加强对各部门分管负责同志和业务人员的培训。 | 政务中心 | 各审批服务部门、各乡镇人民政府 | 2017年底前 |
|  |  | 拓宽宣传渠道，创新宣传方式，通过新闻媒体、报刊杂志、公交传媒等对贵州省网上办事大厅进行宣传、报道、传播。 | 办公室 | 政务中心 | 2017年底前 |

备注：各审批服务部门包括：行政审批局、经发局、规建局、社管局、财政局、市场监管局、综合执法局、卫计局、农林水务局、安监局、国税局、地税局、环保局、国土局、公安局、消防支队、公积金社保中心