嘉兴市人民政府办公室文件

嘉政办发〔2024〕12号

嘉兴市人民政府办公室关于印发
嘉兴市人民政府2024年立法工作计划
实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，市政府各部门、直属各单位：

《嘉兴市人民政府2024年立法工作计划实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

嘉兴市人民政府办公室

2024年5月17日

（此件公开发布）

嘉兴市人民政府2024年立法工作计划

实施方案

为保证2024年度立法计划顺利完成，明确立法工作责任，切实推动立法工作进程，特制定如下实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行全过程人民民主理念，加强重点领域、新兴领域立法，不断创新政府立法工作机制，严格按照法定权限和法定程序，坚持科学立法、民主立法、依法立法，提高立法的前瞻性、针对性和实用性，以良法促进发展、保障善治，为勇当先行者、谱写新篇章提供更加有力的法治保障。

二、进度安排

（一）2024年一类立法项目4件。

1.《嘉兴市公共文化服务均衡发展促进条例》。该项目为市人大常委会地方立法项目，由市文化广电旅游局负责起草，市司法局负责审核，于5月底前提交市政府常务会议审议通过后，提请市人大常委会审议。

2.《嘉兴市综合查一次若干规定》。该项目为市人大常委会地方立法项目，由市综合执法局负责起草，市司法局负责审核，于5月底前提交市政府常务会议审议通过后，提请市人大常委会审议。

3.《嘉兴市科创金融促进条例》。该项目为市人大常委会地方立法项目，由市政府办公室负责起草，市司法局负责审核，于7月底前提交市政府常务会议审议通过后，提请市人大常委会审议。

4.《嘉兴市人民政府规章制定程序办法》。该项目为市政府规章项目，由市司法局负责起草并审核，于11月底前提交市政府常务会议审议。

（二）2024年二类立法项目3件。

二类立法项目均为调研项目，要求于2024年10月底前完成调研报告，为市政府制定下一年度立法计划提供依据。个别项目经调研论证后，如条件成熟，并已形成草案文本的，可争取列入2024年立法计划一类项目。2024年二类立法项目3件，《嘉兴市机动车停车管理条例》由市综合执法局负责牵头调研，《嘉兴市儿童友好城市建设促进条例》由市妇联负责牵头调研，《嘉兴市再生水利用管理办法》由市水利局负责牵头调研。牵头单位要认真组织好立法调研，切实打好立法工作基础。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各责任部门（单位）要提高思想认识，把立法工作列入重要议事日程，充分发挥本部门法制机构的统筹协调和审核把关作用。对年内应当完成的立法项目，要组织力量抓紧起草，按时保质报送草案送审稿和说明，并为立法审核工作留出合理时间。

（二）提高立法质量。要坚持“不抵触、有特色、可操作”的立法原则，广泛征求意见，充分论证协调，坚持开门立法，通过网络、报纸等媒体向社会公开征求意见，充分倾听民意、吸纳民智。要坚持从地方实际出发，体现地方特色，解决实际问题，解决立法所涉及的重点、难点和热点问题，提高立法的科学性、针对性和操作性。

（三）把握时间节点。各责任部门（单位）要注意把握立法节奏和进程，根据各时间节点的要求，制定立法进度安排表，深入开展相关调研工作。要加强联系配合，形成立法合力，切实抓好法规草案的调研起草、提请审议等工作。要积极拓宽公民有序参与立法的途径，广泛了解情况，听取各方意见，推动立法工作有效深入开展。

附件：嘉兴市人民政府2024年立法计划项目责任分解表

附件

嘉兴市人民政府2024年立法计划项目责任分解表

| 序号 | 一类立法项目 | 起草部门（单位） |  |  | 市司法局 |  | 提交市政府常务 会议审议时间 | 提交市人大常 委会审议时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 负责人 | 联系人 | 负责人 | 联系人 |  |  |
| 1 | 《嘉兴市公共文化服务均衡发展促进条例》 | 市文化广电旅游局 | 周 静 | 刘 靖 | 李夏岚 | 李秋新 | 5月 | 6月 |
| 2 | 《嘉兴市综合查一次若干规定》 | 市综合执法局 | 肖建国 | 江新峰 | 李夏岚 | 李秋新 | 5月 | 6月 |
| 3 | 《嘉兴市科创金融促进条例》 | 市政府办公室 | 包毓琼 | 陆一峰 | 李夏岚 | 李秋新 | 7月 | 8月 |
| 4 | 《嘉兴市人民政府规章制定程序办法》 | 市司法局 | 陈云飞 | 李秋新 | — | — | 11月 | — |

| 序号 | 二类立法项目 | 市有关部门(单位） |  |  |  |  | 调研报告 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 牵头部门（单位） |  |  | 市司法局 |  |  |
|  |  | 名称 | 负责人 | 联系人 | 负责人 | 联系人 |  |
| 1 | 《嘉兴市机动车停车管理条例》 | 市综合执法局 | 肖建国 | 李东明 | 李夏岚 | 李秋新 | 10月 |
| 2 | 《嘉兴市儿童友好城市建设促进条例》 | 市妇联 | 吴雪红 | 孙 莹 | 李夏岚 | 李秋新 | 10月 |
| 3 | 《嘉兴市再生水利用管理办法》 | 市水利局 | 曹 杰 | 邬家海 | 李夏岚 | 李秋新 | 10月 |

|  | 抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，嘉兴军分区，市 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监委，市法院，市检察院。 |  |  |
|  | 嘉兴市人民政府办公室 |  | 2024年5月17日印发 |  |